## 市县级进展情况公示表
碌曲县2015年农村饮水安全工程进展情况公示表
截止时间： 9 月 10 日
县(区) 名称 | 工程名称 | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [13 empty] | 完成投资 |  | 已供水人数（人） |  |  |  |  | 责任人 |  | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 完工 时间
[5 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 省级财政配套资金 |  | 省扶贫资金 |  | 省水利资金 |  | 市级配套 |  | 县级配套 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%） | 小计 | 农村 人口 | 学校 师生 | 占计划（%） | 入户率（%） | 县政府 | 水务局
[5 empty] | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%）
碌 曲 县 | 小计 |  |  | 96.1 | 1266 | 100 | 707 | 100 | 165 | 100 | 368 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 96 | 12878 | 12878 | 0 | 65 | 65
| 唐科村牧场饮水安全工程 | 2015-05-10 | 新建水源1座，高位蓄水池1座，管道埋设 | 100 | 254.03 | 100 | 143.56 | 100 | 33.34 | 100 | 74.53 | 100 | 2.6 | 100 |  |  |  |  | 254.03 | 100 | 2615 | 2615 |  | 100 | 100 | 才 让 吉 | 李 建 明 | 甘南州水利水电勘测设计院 | 临夏市第三建筑工程公司 | 甘肃陇兴工程监理咨询有限公司 | 甘南州水务水电局质监站 | 10月份
| 则岔村牧场饮水安全工程 | 2015-05-10 | 新建水源1座，高位蓄水池1座，管道埋设 | 100 | 228.33 | 100 | 128.9 | 100 | 29.93 | 100 | 66.9 | 100 | 2.6 | 100 |  |  |  |  | 228.33 | 100 | 2348 | 2348 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 玛日村牧场饮水安全工程 | 2015-05-10 | 新建水源1座，高位蓄水池1座，管道埋设 | 94 | 163.06 | 100 | 91.62 | 100 | 21.27 | 100 | 47.57 | 100 | 2.6 | 100 |  |  |  |  | 163.06 | 100 | 1669 | 1669 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 压藏村牧场饮水安全工程 | 2015-05-10 | 新建水源1座，高位蓄水池1座，管道埋设 | 100 | 152.73 | 100 | 85.3 | 100 | 19.7 | 100 | 45.13 | 100 | 2.6 | 100 |  |  |  |  | 152.73 | 100 | 1553 | 1553 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 电塘村牧场饮水安全工程 | 2015-05-10 | 新建水源1座，高位蓄水池1座，管道埋设 | 100 | 122.11 | 100 | 68.24 | 100 | 15.84 | 100 | 35.43 | 100 | 2.6 | 100 |  |  |  |  | 122.11 | 100 | 1243 | 1243 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 毛日村牧场饮水安全工程 | 2015-05-10 | 新建水源1座，高位蓄水池1座，管道埋设 | 91 | 107.99 | 100 | 60.11 | 100 | 13.96 | 100 | 31.32 | 100 | 2.6 | 100 |  |  |  |  | 107.99 | 100 | 1095 | 1095 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 田多村牧场饮水安全工程 | 2015-05-10 | 新建水源1座，高位蓄水池1座，管道埋设 | 92 | 52.97 | 100 | 28.76 | 100 | 6.68 | 100 | 14.93 | 100 | 2.6 | 100 |  |  |  |  | 52.97 | 100 | 524 | 524 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 田后村牧场饮水安全工程 | 2015-05-10 | 新建水源1座，高位蓄水池1座，管道埋设 | 93 | 50.67 | 100 | 27.45 | 100 | 6.37 | 100 | 14.25 | 100 | 2.6 | 100 |  |  |  |  | 50.67 | 100 | 500 | 500 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 立池村牧场饮水安全工程 | 2015-05-10 | 新建水源1座，高位蓄水池1座，管道埋设 | 91 | 68.59 | 100 | 37.11 | 100 | 9.61 | 100 | 19.27 | 100 | 2.6 | 100 |  |  |  |  | 68.59 | 100 | 676 | 676 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 吉扎村牧场饮水安全工程 | 2015-05-10 | 新建水源1座，高位蓄水池1座，管道埋设 | 100 | 65.52 | 100 | 35.95 | 100 | 8.3 | 100 | 18.67 | 100 | 2.6 | 100 |  |  |  |  | 65.52 | 100 | 655 | 655 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份

## 规划外新出现
碌曲县2015年藏区规划外新出现饮水不安全人口项目进展情况公示表
截止时间： 9 月 10 日
县(区) 名称 | 工程名称 | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [13 empty] | 完成投资 |  | 已供水人数（人） |  |  |  |  | 责任人 |  | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 完工 时间
[5 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 省级财政配套资金 |  | 省扶贫资金 |  | 省水利资金 |  | 市级配套 |  | 县级配套 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%） | 小计 | 农村 人口 | 学校 师生 | 占计划（%） | 入户率（%） | 县政府 | 水务局
[5 empty] | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%）
碌曲县 | 小计 |  |  | 95 | 167 | 100 | 151 | 100 | 16 | 100 | [8 empty] | 167 | 100 | 905 | 905
| 尕海乡秀哇村秀哇二队项目 | 2015-05-10 | 新建水源1座，高位蓄水池1座，管道埋设 | 90 | 67.37 | 100 | 60.9 | 100 | 6.47 | 100 | [8 empty] | 67.37 | 100 | 87 | 87 |  | 100 | 100 | 才 让 吉 | 李 建 明 | 定西市水利水电勘测设计研究院 | 临夏市第三建筑工程公司 | 甘肃陇兴工程监理咨询有限公司 | 甘南州水务水电局质监站 | 10月份
| 双岔乡毛日村毛日寺院项目 | 2015-05-10 | 维修水源1座，高位蓄水池1座，入户供水井 | 100 | 6.97 | 100 | 6.3 | 100 | 0.67 | 100 | [8 empty] | 6.97 | 100 | 17 | 17 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 双岔乡落措村旺藏寺院项目 | 2015-05-10 | 维修水源1座，高位蓄水池1座，入户供水井 | 100 | 4.37 | 100 | 4 | 100 | 0.37 | 100 | [8 empty] | 4.37 | 100 | 27 | 27 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 双岔乡落措村多松多寺院项目 | 2015-05-10 | 维修水源1座，高位蓄水池1座，入户供水井 | 93 | 5.42 | 100 | 4.9 | 100 | 0.52 | 100 | [8 empty] | 5.42 | 100 | 27 | 27 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 阿拉乡吉扎村吉扎寺院项目 | 2015-05-10 | 维修水源1座，高位蓄水池1座，入户供水井 | 93 | 4.65 | 100 | 4.2 | 100 | 0.45 | 100 | [8 empty] | 4.65 | 100 | 45 | 45 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 阿拉乡田多村丁果寺院项目 | 2015-05-10 | 维修水源1座，高位蓄水池1座，入户供水井 | 90 | 15.5 | 100 | 14 | 100 | 1.5 | 100 | [8 empty] | 15.5 | 100 | 190 | 190 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 郎木寺镇郎木寺院项目 | 2015-05-10 | 维修水源1座，高位蓄水池1座，入户供水井 | 90 | 22.46 | 100 | 20.3 | 100 | 2.16 | 100 | [8 empty] | 22.46 | 100 | 200 | 200 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 拉仁关乡唐科村拉仁关寺院项目 | 2015-05-10 | 维修水源1座，高位蓄水池1座，入户供水井 | 100 | 14.71 | 100 | 13.3 | 100 | 1.41 | 100 | [8 empty] | 14.71 | 100 | 73 | 73 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份
| 西仓乡新寺村西仓寺院项目 | 2015-05-10 | 维修水源1座，高位蓄水池1座，入户供水井 | 100 | 25.55 | 100 | 23.1 | 100 | 2.45 | 100 | [8 empty] | 25.55 | 100 | 239 | 239 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 10月份

## 水质检测中心进展情况公示表
碌曲县2015县级水质监测中心项目进展情况公示表
县(区) 名称 | 项目名称 | 投资计划资金（万元） | 建设形式 |  |  | 工程开工时间 | 完成主要 建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [5 empty] | 完成投资 |  | 责任人 |  | 设备中标单位 | 完工 时间
[9 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 市县配套资金 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%） | 政府 | 水务局
|  |  | 单独建设 | 挂靠大型水厂 | 挂靠卫生、防疫、环保等其他部门 |  |  |  | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%）
碌曲县 | 县级水质监测中心项目 | 83.75 | 单独建设 |  |  | 2015年8月初 | 计划修建实验室房屋面积140平方米，购置、配备检测仪器设备共计36台（套）。配备专业水质监测人员3人。 | 100 | 83.75 | 100 | 83.75 | 100 |  |  | 83.75 | 100 | 才让吉 | 李建明 | 兰州舜星仪器科技有限公司 | 10月底