## Sheet1
碌曲县2016年易地扶贫搬迁工程公示表
序号 | 安置点 | 安置规模 | [5 empty] | 省市计划下达情况 （文号） | 主要建设内容 | 工程建设进展情况 | 投资完成情况（万元） | [5 empty] | 备注
|  | 合计 |  | 建档立卡户 |  | 非建档立卡户 |  |  |  |  | 合计 | 中央预算内 | 地方政府债券 | 专项建设基金 | 长期低息贷款 | 同步搬迁省级财政补助基金
|  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
| 2016年第一批易地搬迁工程 | 196 | 1064 | 72 | 352 | 124 | 712 |  |  |  | 2458.91 | 352 | 342.91 | 176 | 1232 | 356
1 | 双岔乡落措新村安置点安置点 | 110 | 640 | 26 | 111 | 84 | 529 | 州发改代赈【2016】552号 | 住房建设、围墙、大门、基础设施道路、供电和供水工程等 | 已完工，群众已入住 | 927.61 | 111 | 108.11 | 55.5 | 388.5 | 264.5
2 | 尕海乡尕秀新村安置点安置点 | 50 | 224 | 10 | 41 | 40 | 183 | 州发改代赈【2016】552号 | 住房建设、围墙、大门、基础设施道路、供电和供水工程等 | 已完工，群众已入住 | 336.5 | 41 | 40 | 20.5 | 143.5 | 91.5
3 | 拉仁关乡玛日新村安置点安置 | 36 | 200 | 36 | 200 |  |  | 州发改代赈【2016】552号 | 住房建设、围墙、大门、基础设施道路、供电和供水工程等 | 已完工，群众已入住 | 1194.8 | 200 | 194.8 | 100 | 700
| 2016年第二批易地搬迁工程 | 624 | 3071 | 161 | 740 | 463 | 2331 |  |  |  | 5582.76 | 740 | 716.76 | 370.5 | 2590 | 1165.5
4 | 尕海乡秀哇新村安置点 | 40 | 206 | 8 | 43 | 32 | 163 | 州发改代赈【2016】821号 | 住房建设、围墙、大门、基础设施道路、供电和供水工程等 | 已完工，群众已入住 | 338.38 | 43 | 41.88 | 21.5 | 150.5 | 81.5
5 | 玛艾镇红科新村安置点 | 93 | 441 | 14 | 53 | 79 | 388 | 州发改代赈【2016】821号 | 住房建设、围墙、大门、基础设施道路、供电和供水工程等 | 已完工，群众已入住 | 510.62 | 53 | 51.62 | 26.5 | 185.5 | 194
6 | 拉仁关乡则岔新村 | 164 | 820 | 25 | 98 | 139 | 722 | 州发改代赈【2016】821号 | 住房建设、围墙、大门、基础设施道路、供电和供水工程等 | 已完工，群众已入住 | 945.46 | 98 | 94.46 | 49 | 343 | 361
7 | 双岔乡毛日新村 | 72 | 432 | 25 | 143 | 47 | 289 | 州发改代赈【2016】821号 | 住房建设、围墙、大门、基础设施道路、供电和供水工程等 | 已完工，群众已入住 | 998.78 | 143 | 139.28 | 71.5 | 500.5 | 144.5
8 | 阿拉乡吉扎新村安置点 | 30 | 139 | 10 | 59 | 20 | 80 | 州发改代赈【2016】821号 | 住房建设、围墙、大门、基础设施道路、供电和供水工程等 | 已完工，群众已入住 | 389.47 | 59 | 54.47 | 29.5 | 206.5 | 40
9 | 西仓乡唐龙多曹沟安置点 | 38 | 164 | 3 | 6 | 35 | 158 | 州发改代赈【2016】821号 | 住房建设、围墙、大门、基础设施道路、供电和供水工程等 | 已完工，群众已入住 | 115.34 | 6 | 5.84 | 3.5 | 21 | 79
10 | 双岔乡大庄新村安置点 | 64 | 283 | 31 | 136 | 33 | 147 | 州发改代赈【2016】821号 | 住房建设、围墙、大门、基础设施道路、供电和供水工程等 | 已完工，群众已入住 | 885.96 | 136 | 132.46 | 68 | 476 | 73.5
11 | 西仓乡唐龙多安置点 | 33 | 159 | 4 | 14 | 29 | 145 | 州发改代赈【2016】821号 | 住房建设、围墙、大门、基础设施道路、供电和供水工程等 | 已完工，群众已入住 | 156.14 | 14 | 13.64 | 7 | 49 | 72.5
12 | 双岔乡二地安置点 | 90 | 427 | 41 | 188 | 49 | 239 | 州发改代赈【2016】821号 | 住房建设、围墙、大门、基础设施道路、供电和供水工程等 | 已完工，群众已入住 | 1242.61 | 188 | 183.11 | 94 | 658 | 119.5